## Recap
Avancement | #DIV/0!
(vide)

## liste des taches
LE PROJET FINAL S3 V1
Categorie | Tache | Statut | Membre | Heure estimer en minute | Progression
BDD | Script table.sql (users, region, ville, type_produit, produit, besoin, dons, stock, attribution) | OK | 4019 | 10 | 100%
BDD | Script donnees.sql (Insertion des donnees de test) | OK | 4019 | 10 | 100%
BDD | Configuration de la connexion PDO | OK | 4019 | 15 | 100%
Authentification | Creation page login | OK | 4090 | 15 | 100%
Authentification | Formulaire de connexion (email) | OK | 4090 | 10 | 100%
Authentification | Traitement Auto-login | OK | 4090 | 10 | 100%
Authentification | Gestion de session utilisateur | OK | 4090 | 20 | 100%
Authentification | Creation page d'accueil | OK | 4090 | 5 | 100%
Authentification | Liens vers les fonctionnalites | OK | 4090 | 5 | 100%
Besoins | Creation page insertion des besoins | OK | 4019 | 10 | 100%
Besoins | Formulaire avec ville (liste deroulante) | OK | 4019 | 20 | 100%
Besoins | Selection du produit (liste deroulante) | OK | 4019 | 10 | 100%
Besoins | Saisie quantite | OK | 4019 | 3 | 100%
Besoins | Bouton valider | OK | 4019 | 1 | 100%
Besoins | Traitement insertion besoin | OK | 4019 | 20 | 100%
Besoins | Enregistrement dans la table besoin | OK | 4019 | 15 | 100%
Dons | Creation page insertion des dons | OK | 4019 | 10 | 100%
Dons | Formulaire selection produit | OK | 4019 | 10 | 100%
Dons | Saisie quantite du don | OK | 4019 | 2 | 100%
Dons | Bouton valider | OK | 4019 | 1 | 100%
Dons | Traitement insertion don | OK | 4019 | 20 | 100%
Dons | Historique dans table dons | OK | 4019 | 20 | 100%
Dons | Mise a jour du stock | OK | 4019 | 30 | 100%
Attribution | Creation page liste des besoins | OK | 4090 | 40 | 100%
Attribution | Affichage groupe par ville | OK | 4090 | 20 | 100%
Attribution | Tableau recapitulatif | OK | 4090 | 30 | 100%
Attribution | Colonnes produit/stock/demande/attribue/reste/action | OK | 4090 | 10 | 100%
Attribution | Interface attribution integree | OK | 4395 | 40 | 100%
Attribution | Formulaire direct sur ligne | OK | 4395 | 10 | 100%
Attribution | Champ quantite limitee | OK | 4395 | 30 | 100%
Attribution | Bouton attribuer | OK | 4395 | 4 | 100%
Attribution | Badges complet/rupture | OK | 4395 | 10 | 100%
Attribution | Verification stock backend | OK | 4395 | 20 | 100%
Attribution | Transaction atomique | OK | 4395 | 20 | 100%
Attribution | Decrement stock | OK | 4395 | 20 | 100%
Attribution | Insertion attribution | OK | 4395 | 20 | 100%
Attribution | Message succes/erreur | OK | 4395 | 5 | 100%
V2
Prix Unitaires | Creation table prix_unitaires | OK | 4090 | 10 | 100%
Prix Unitaires | Champs idprix_unitaires, idproduit, valeur | OK | 4090 | 10 | 100%
Prix Unitaires | Insertion des prix pour les produits | OK | 4090 | 15 | 100%
Prix Unitaires | Creation Prix_unitaireRepository | OK | 4090 | 15 | 100%
Prix Unitaires | Methode getLatestByProduit() | OK | 4090 | 10 | 100%
Achats | Creation table achat | OK | 4019 | 10 | 100%
Achats | Champs idachat, montant, idproduit, idville | OK | 4019 | 20 | 100%
Achats | Creation AchatRepository | OK | 4019 | 5 | 100%
Achats | Methode findAll() | OK | 4019 | 5 | 100%
Achats | Methode create() | OK | 4019 | 10 | 100%
Achats | Creation page historiqueAchat.php | OK | 4019 | 20 | 100%
Achats | Affichage liste des achats | OK | 4019 | 10 | 100%
Achats | Tableau colonnes Ville/Produit/Montant | OK | 4019 | 3 | 100%
Achats | Filtrage par ville | OK | 4019 | 1 | 100%
Achats | Creation HistoriqueAchatController | OK | 4019 | 20 | 100%
Achats | Methode index() | OK | 4019 | 15 | 100%
Recap Financiere | Creation page recapitulation.php | OK | 4395 | 10 | 100%
Recap Financiere | Tableau recapitulatif par ville | OK | 4395 | 10 | 100%
Recap Financiere | Colonnes Ville/Besoins/Dons/Reste | OK | 4395 | 2 | 100%
Recap Financiere | Section statistiques globales Ajax | OK | 4395 | 1 | 100%
Recap Financiere | Stats total besoins | OK | 4395 | 20 | 100%
Recap Financiere | Stats besoins satisfaits | OK | 4395 | 20 | 100%
Recap Financiere | Stats dons recus | OK | 4395 | 30 | 100%
Recap Financiere | Stats dons dispatches | OK | 4395 | 40 | 100%
Recap Financiere | Bouton actualiser Ajax | OK | 4395 | 20 | 100%
Recap Financiere | Creation RecapitControleur | OK | 4395 | 30 | 100%
Recap Financiere | Methode showRecap() | OK | 4395 | 10 | 100%
Recap Financiere | Methode getGlobalStats() | OK | 4395 | 40 | 100%
Recap Financiere | Calcul automatique Ariary | OK | 4395 | 10 | 100%
Recap Financiere | Conversion via prix_unitaires | OK | 4395 | 30 | 100%
Recap Financiere | Traitement direct Argent | OK | 4395 | 4 | 100%
UX/UI | Systeme design centralise (6 CSS) | OK | 4090 | 10 | 50%
UX/UI | Palette couleurs douce | OK | 4090 | 20 | 60%
UX/UI | Page login glassmorphism | OK | 4090 | 20 | 100%
UX/UI | Effets visuels et animations | OK | 4090 | 20 | 40%
V3
Gestion des Ventes de Stock | Création page Vente de Stock (/vente) | OK | 4090 | 15 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Tableau des produits disponibles (hors Argent) | OK | 4395 | 20 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Affichage Stock, Prix Unitaire, Commission (%) | OK | 4090 | 15 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Input quantité à vendre par produit | OK | 4395 | 10 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Bouton "Vendre" avec traitement AJAX | OK | 4395 | 25 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Logique métier Vente (Backend) | OK | 4019 | 30 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Vérification disponibilité stock (Stock insuffisant) | OK | 4019 | 15 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Vérification couverture besoins restants (Blocage si besoins non couverts) | OK | 4019 | 20 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Affichage détaillé des villes impactées en cas de blocage | OK | 4395 | 25 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Calcul prix final (Prix base + Commission) | OK | 4019 | 15 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Mise à jour atomique : Décrémenter Stock Produit / Incrémenter Stock Argent | OK | 4019 | 25 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Configuration Commission | OK | 4395 | 20 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Card "Configuration" sur page vente | OK | 4395 | 15 | 100%
Gestion des Ventes de Stock | Mise à jour globale du pourcentage de commission pour tous les produits via AJAX | OK | 4019 | 30 | 100%
Fonctionnalités Système & Maintenance | Réinitialisation des Données | OK | 4090 | 20 | 100%
Fonctionnalités Système & Maintenance | Page /reinitialiser pour remettre la base à zéro (stock, besoins, dons, etc.) | OK | 4090 | 25 | 100%
Fonctionnalités Système & Maintenance | Navigation | OK | 4090 | 10 | 100%
Fonctionnalités Système & Maintenance | Ajout lien "Vente de Stock" dans Sidebar | OK | 4090 | 5 | 100%
Fonctionnalités Système & Maintenance | Ajout carte "Vente de Stock" sur Dashboard Accueil | OK | 4090 | 8 | 100%
Fonctionnalités Système & Maintenance | Ajout lien "Réinitialiser" dans Sidebar et Accueil | OK | 4090 | 8 | 100%

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0